## Projektplaner
Lin-Int Inc.
[5 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 14 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME in KW 2026
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
S 0 Brainstorming | 13 | 2 | 13 | 1 | 75%
S 1 Design und Funktion | 14 | 2 | 14 | 1 | 10%
S 2 Mech. Prototyping | 15 | 3 | 0 | 0 | 0%
S 3 Software Prototyping | 15 | 3 | 0 | 0 | 0%
S 4 Software ibn | 17 | 2 | 0 | 0 | 0%
S 5 Mechatronik ibn | 18 | 4 | 0 | 0 | 0%
S 6 Dokumentation | 13 | 14 | 13 | 1 | 5%
S 7 Zwischenpräs. | 19 | 2 | 0 | 0 | 0%
S 8 Endpräs. | 26 | 2 | 0 | 0 | 0%
S 9 Troubleshooting | 22 | 3 | 0 | 0 | 0%
S 10 Testing | 24 | 2 | 0 | 0 | 0%
S 11 Final ibn | 25 | 1 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%